Приложение к Распоряжению № 68

от 23.12.2015 г.

**План работы**

**Контрольно-счетной палаты**

**муниципального образования «Город Майкоп»**

**на 2016 год**

1. **Организационно-методические мероприятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Подготовка материалов и составление отчета о работе КСП за год | Январь-  Февраль | Кормщикова С.Б.  Минакова Н.В.  Черная А.И.  Ткаченко Ю.С. |
| 2. | Уточнение плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 год | По мере необходимости | Ткаченко Ю.С. |
| 3. | Участие в работе комитетов, сессий Совета народных депутатов МО «Город Майкоп» | В течение 2016 года | Ткаченко Ю.С. |
| 4. | Проведение рабочих совещаний | По мере необхо-димости, но не реже 1 раза в месяц | Ткаченко Ю.С. |
| 5. | Вопросы взаимодействия с правоохранительными и другими контролирующими органами | В течение 2016 года | Ткаченко Ю.С. |
| 6. | Проведение совещаний по разработке и применению имеющихся методических материалов контрольно-ревизионного характера, обобщение опыта работы | Два раза в месяц | Ткаченко Ю.С. |
| 7. | Повышение квалификации работников КСП (обучение на курсах, участие в семинарах) | В течение 2016 года | Ткаченко Ю.С. |
| 8. | Разработка проекта плана работы Контрольно-счетной палаты му-ниципального образования «Город Майкоп» на 2017 год | Декабрь | Ткаченко Ю.С. |
| 9. | Составление плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования«Город Майкоп» на 2017 год | Декабрь | Ткаченко Ю.С. |

1. **Контрольно-ревизионные мероприятия.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | По предложению |
| 1. | Проверка законности и результативности использо-вания имущества муници-пального образования «Го-род Майкоп», закрепленного за МУП «Майкопводоканал» на праве хозяйственного ведения | Январь-  Февраль | Черная А.И.  Боровикова В.Г. | Совет народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» |
| 2. | Проверка законности и результативности использо-вания бюджетных средств, выделенных в 2015 году на исполнение мероприятия «капитальный ремонт ДОУ» по подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» | Январь-  Февраль | Черная А.И.  Гудько К.Г. | Совет народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» |
| 3. | Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДОД «Автогородок» за 2015 год | Январь-Февраль | Серенко А.Н. | Совет народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» |
| 4. | Проверка законности и эффективности использо-вания бюджетных средств, выделенных в 2015 году на исполнение мероприятия «Обеспечение питания обучающихся из много-детных семей и находящихся в трудной жизненной ситуа-ции» в рамках муници-пальной программы «Разви-тие системы образования муниципального образова-ния «Город Майкоп» на 2015-2017 годы» | Февраль-  Март | Кормщикова С.Б.  Минакова Н.В. |  |
| 5. | Проверка законности и эффективности использо-вания бюджетных средств, выделенных в 2015 году на реализацию муниципальной программы «Адресная соци-альная помощь малоимущим гражданам муниципального образования «Город Май-коп» и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуа-ции на 2014-2018 годы» | Март | Серенко А.Н. |  |
| 6. | Проверка исполнения в 2015 году муниципальной программы «Чистая вода» муниципального образо-вания «Город Майкоп» на 2014-2017 годы» | Март | Черная А.И.  Боровикова В.Г.  Гудько К.Г. |  |
| 7. | Проверка законности и результативности использо-вания средств местного бюджета, выделенных в 2015 году на капитальный ремонт автомобильных дорог по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство, статье 935 0000 «Расходы на обеспечение деятельности в сфере дорож-ного фонда» | Март-  Май | Черная А.И.  Гудько К.Г. |  |
| 8. | Проверка законности и эффективности использо-вания бюджетных средств, выделенных в 2015 году на реализацию муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и право-нарушений несовершенно-летних (2014-2017 г. г.)» | Апрель | Серенко А.Н. | Совет народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» |
| 9. | Проверка отдельных воп-росов финансово-хозяй-ственной деятельности и анализ исполнения програм-мы деятельности МУП «Специализированные стоянки» за период 2015 года | Апрель | Боровикова В.Г. | Совет народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» |
| 10. | Проверка правомерности использования бюджетных средств, выделенных в 2015 году на реализацию муни-ципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и распо-ложенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образова-ния «Город Майкоп» на 2014-2017 годы» | Май | Боровикова В.Г. | Совет народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» |
| 11. | Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция городской газеты «Майкопские новос-ти» за 2015 год | Май | Кормщикова С.Б.  Минакова Н.В. | Совет народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» |
| 12. | Проверка законности и результативности использо-вания средств местного бюджета, выделенных в 2015 году на капитальный ремонт автомобильных дорог по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство», целевой статье 280 0000 «программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2015-2017 годы» | Май-  Июль | Черная А.И.  Гудько К.Г. | Совет народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» |
| 13. | Проверка законности и эффективности использова-ния бюджетных средств, вы-деленных в 2015 году на реализацию муниципальной программы «Формирование благоприятной инвестицион-ной среды муниципального образования «Город Май-коп» на 2014-2017 годы» | Июнь-  Июль | Серенко А.Н. | Совет народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» |
| 14. | Проверка финансово-хозяй-ственной деятельности МКОУ «Специализирован-ная (коррекционная) обще-образовательная школа VIII вида» за 2015 год | Июнь-  Июль | Кормщикова С.Б.  Минакова Н.В. |  |
| 15. | Проверка исполнения прог-нозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образо-вания «Город Майкоп» в 2015 году | Июль | Черная А.И.  Боровикова В.Г. |  |
| 16. | Проверка законности и эффективности использо-вания бюджетных средств, выделенных в 2015 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Май-коп» на 2014-2017 годы» | Июль-  Август | Серенко А.Н. |  |
| 17. | Проверка финансово-хозяй-ственной деятельности МБДОУ № 26 за 2015 год | Июль-  Август | Кормщикова С.Б.  Минакова Н.В. |  |
| 18. | Проверка правомерности использования бюджетных средств, выделенных в 2015 году на строительство газораспределительной сети по ул. Курджипская с подключением по ул. М.Горького в г. Майкопе по программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2015-2017 годы» | Сентябрь | Черная А.И.  Гудько К.Г. |  |
| 19. | Проверка поступления и использования выморочного и бесхозного имущества (жилого и нежилого фонда) в муниципальном образовании «Город Майкоп» в 2014-2015 годах | Сентябрь | Боровикова В.Г. | Совет народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» |
| 20. | Проверка соблюдения формирования и использо-вания бюджетных ассигно-ваний муниципального дорожного фонда муни-ципального образования «Город Майкоп» | Сентябрь | Боровикова В.Г. |  |
| 21. | Проверка правомерности использования бюджетных средств, выделенных в 2015 году МУП «Майкоп-водоканал» на реализацию мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2015-2017 годы» | Октябрь | Боровикова В.Г.  Гудько К.Г. |  |
| 22. | Проверка законности и эффективности использо-вания бюджетных средств, выделенных в 2015 году на реализацию муниципальной программы «Организация общественных работ в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2014-2017 годы» | Октябрь | Серенко А.Н. |  |
| 23. | Проверка правомерности использования бюджетных средств, выделенных в 2015 году МУП «Банный комплекс» на реализацию мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2015-2017 годы» | Октябрь | Черная А.И. | Совет народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» |
| 24. | Проверка законности и эффективности использо-вания бюджетных средств, выделенных в 2015 году на реализацию муниципальной программы «Молодежь сто-лицы Адыгеи (2014-2017 гг.)» | Ноябрь | Серенко А.Н. |  |
| 25. | Проверка расходов по содержанию аппарата Комитета по физической культуре и спорту за 2015 год | Ноябрь | Кормщикова С.Б.  Минакова Н.В. |  |
| 26. | Проверка законности и эффективности использо-вания бюджетных средств, выделенных в 2015 году на реализацию муниципальной программы «Развитие мало-го и среднего предприни-мательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2014-2017 годы» | Ноябрь | Черная А.И. |  |
| 27. | Проверка законности и эффективности использо-вания бюджетных средств, выделенных в 2015 году на реализацию муниципальной программы «Энергосбереже-ние и повышение энергети-ческой эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2014-2017 годы» | Ноябрь-  Декабрь | Боровикова В.Г.  Черная А.И. |  |
| 28. | Проверка законности и эффективности использо-вания бюджетных средств, выделенных в 2015 году на исполнение мероприятия по совершенствованию форм организации физкультурно-спортивной работы в рамках муниципальной программы «Майкоп – спортивный город» на 2014-2017 годы» | Декабрь | Кормщикова С.Б.  Минакова Н.В. |  |

(сроки проверок указаны ориентировочно)

1. **Экспертно-аналитические мероприятия.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюд-жетных средств с целью подготовки заключения на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Майкоп» за 2015 год. | Март | Кормщикова С.Б.  Минакова Н.В. |
| 2. | Анализ оперативных данных и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета муниципаль-ного образования «Город Майкоп» за 2015 год. | Апрель | Кормщикова С.Б.  Минакова Н.В. |
| 3. | Анализ оперативных данных и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета муниципаль-ного образования «Город Майкоп» за: |  | Кормщикова С.Б.  Минакова Н.В. |
|  | * Первый квартал 2016 года; | Май |  |
|  | * Первое полугодие 2016 года; | Август |  |
|  | * 9 месяцев 2016 года. | Ноябрь |  |
| 4. | Подготовка заключений на проекты решений Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» по внесению изменений в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 год (по мере поступления). | В течение года | Пугальцев В.А. |
| 5. | Подготовка заключений на проекты решений Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» на получение кредитов и предоставление муниципальных гарантий муниципальным унитарным предприятиям (по мере поступления). | В течение года | Пугальцев В.А. |
| 6. | Анализ проекта бюджета муни-ципального образования «Город Майкоп» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов материалов и расчетов к указанному проекту. | Ноябрь | Кормщикова С.Б.  Минакова Н.В. |
| 7. | Подготовка заключения на проект бюджета муниципального образо-вания «Город Майкоп» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. | Ноябрь-  Декабрь | Кормщикова С.Б.  Минакова Н.В. |

Председатель КСП

МО «Город Майкоп» Ю.С. Ткаченко